## Plan de Mejoramiento
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad que reporta la información: |  | CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
Fecha de reporte de la información: |  | AGOSTO 19 DE 2015
Auditoría N°: |  | 14 DE 2015-VIGENCIA 2014
Descripción Hallazgo | Acción De Mejoramiento | Descripción De Las Actividades | Fecha Inicio Actividad | Fecha Terminación Actividad | Responsable | Cargo | Dependencia
2.1. LINEA DE CONTRATACION
1. Se evidenció extemporaneidad en la publicación de los documentos que se relacionan a continuación en la página del SECOP, según lo establece el Artículo N° 19 del Decreto 1510 de 2013. Publicidad en el Secop. “La entidad estatal debe publicar en el Secop los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” | Publicar en el SECOP a tiempo, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, los estudios previos y acta de inicio de los contratos | Publicar los estudios previos como convocado, Imprimir pantallazo del SECOP al momento de cada publicación y adjuntalo en cada expediente | 2015-07-01 | 2015-12-31 | Damaris C. Jaramillo Bahamón | Auxiliar Administrativo | Área de Presupuesto y Adquisiones
2. Se evidenció en el proceso precontractual, que se generó el registro presupuestal sin emitir los estudios previos, teniendo en cuenta que dichos estudios se generan en la etapa preparatoria y allí se establece el criterio de escogencia del contratista y demás requisitos contemplados en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013; como lo establece igualmente el manual de contratación, adoptado mediante Resolución N° 03 del 4 de enero de 2013. | Solicitar el certificado de registro presupuestal en la misma fecha o posterior a los estudios previos | Verificar que la fecha de expedición del certificado de registro presupuestal sea igual o posterior a al fecha de expedición de los estudios previos | 2015-07-01 | 2015-12-31 | Jorge A. Cárdenas Rodríguez | PU Presupuesto | Área de Presupuesto y Adquisiones
3. Para los contratos de mínima cuantía de adquisición de bienes y servicios, se requiere dentro de las actividades a desarrollar el acta de liquidación (ver actividades 23-24) del manual de contratación, numeral N° 3.2.2, adoptado mediante Resolución 03 del 4 de enero de 2013. Con base en lo evidenciado, dicho documento se está elaborando cronológicamente con el acta de liquidación, o sea posterior a la entrega del bien, lo que no es consecuente con la factura de compra, tal como se relaciona en el siguiente cuadro | Discriminar los documentos: Acta de terminación y acta de liquidación | Cambiar el nombre del documento: ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN, por ACTA DE LIQUIDACIÓN | 2015-07-01 | 2015-12-31 | Jorge E. Barrera Barrera | Jefe de oficina jurídica | Jefatura Jurídica
2.2. LINEA DE CONTROL INTERNO
1. Existen procesos de seguimiento y evaluación, buzones, pagina web, encuesta de percepción ciudadana con Acta 05 de septiembre de 2014 del comité de control interno; Pero no está normalizado o establecido oficialmente, no se evidenció que la corporación cuenta con proceso de seguimiento y evaluación que incluya la medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas. | Normalizar los procesos de medición de la satisfacción del cliente y/o partes interesadas que se vienen realizando en la corporación municipal, mediante su adopcion por acto administrativo. | Proyectar la normalizacion del proceso, socializarlo y proyectar acto administrativo de adopción. | 2015-10-01 | 2015-12-31 | Gabriel A. Restrepo - Carlos Adriano Gonzalez | Secretario General, Subsecretario | Concejo Municipal
2. Si bien se realiza una revisión y seguimiento periódico a los indicadores por parte de los responsables y sus equipos de trabajo, esta no se hace con periodicidad inferior a los 6 meses, como lo requiere la norma. | Modificar la Resolución 128 de 2013, que establece la revisión 2 veces al año, por un periodo de cada 4 meses, para hacerla 3 veces al año. | Proyectar acto administrativo de modificación, socializar e implementar | 2015-08-01 | 2015-12-31 | Gabriel A. Restrepo - Carlos Adriano Gonzalez -y los responsables por proceso. | Secretario General, Subsecretario | Concejo Municipal
3. La Corporación, si bien cuenta con controles en los diferentes procesos, no se tienen identificados los correctivos y preventivos para cada proceso o actividad, para mitigar la probabilidad e impacto de los riesgos. | Actualizacion del sistema de riesgos identificando por procesos las acciones correctivas y preventivas. | Trabajar con todo el personal la actualizacion de los riesgos, con enfasis en la identificacion de acciones preventivas y correctivas por proceso, adoptarlo por acto administrativo e implementarlo | 2015-09-01 | 2015-12-31 | Gabriel A. Restrepo - Carlos Adriano Gonzalez -y los responsables por proceso. | Secretario General, Subsecretario, Profesional universitario y Auxiliares. | Concejo Municipal
2.6. LINEA RENDICION DE CUENTAS
1. Se evidenció extemporaneidad en la publicación de la contratación que se relaciona a continuación, ya que no se cumplió presuntamente con el Articulo N° 12 de la Resolución N° 029 de 2014, donde se debe publicar a los 5 días de su expedición | Publicar los documentos requeridos en Gestión Transparente a tiempo, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición | Cargar en la plataforma los docuementos requeridos en los cinco días hábiles. | 2015-07-01 | 2015-12-31 | Damaris C. Jaramillo Bahamón | Auxiliar Administrativo | Área de Presupuesto y Adquisiones
2. Se evidenció presuntamente el incumplimiento del Articulo N° 5 “PRESENTACIÓN” de la Resolución N° 029 de 2014, toda vez que al verificar la información suministrada no se está cumpliendo con los términos de oportunidad, cumplimiento, veracidad y calidad, teniendo en cuenta lo siguiente:
2.1. En los documentos de legalidad exigidos de cada contrato, no se evidenció la publicación del Boletín de responsables fiscales de ninguno de los contratos evaluados | Publicar en todos los contratos los certificados de procuraduría, contraloría y antecedentes judiciales | Cargar en la plataforma los docuementos requeridos en los cinco días hábiles. | 2015-07-01 | 2015-12-31 | Damaris C. Jaramillo Bahamón | Auxiliar Administrativo | Área de Presupuesto y Adquisiones
2.2. Al revisar la documentación rendida, se evidenció documentos que corresponden a otros contrato, ejemplo: Comprobantes de egreso. | Cargar la documentación exigida para los compribantes de egreso, la correspondiente a cada contrato | Separar, escanear y cargar para cada contratista los comprobantes enviados por Tesoreria | 2015-07-01 | 2015-12-31 | Damaris C. Jaramillo Bahamón | Auxiliar Administrativo | Área de Presupuesto y Adquisiones
2.3. No se evidencian todos los pagos correspondientes según la periodicidad establecida en el contrato. | Cargar todos los pagos realizados a cada contratista | Elaborar una planilla para consolidar los pagos realizados con el cargue de información en Gestión Transparente | 2015-07-01 | 2015-12-31 | Damaris C. Jaramillo Bahamón | Auxiliar Administrativo | Área de Presupuesto y Adquisiones
2.4. Los registros y certificados presupuestales, no se pueden verificar en gestión transparente, ya que el papel en que lo suben al sistema no es legible, lo que dificulta su revisión y se tiene que acudir a la carpeta física. | Optimizar la calidad de escaneo de los RP y CDP | Solicitar al área de Hacienda mejorar la calidad de impresión en los RP y CDP | 2015-07-01 | 2015-08-20 | Jorge A. Cárdenas Rodríguez | PU Presupuesto | Área de Presupuesto y Adquisiones
2.5. En control de legalidad, se solicita subir de manera individual los documentos requeridos en la etapa precontractual, que son de obligatorio cumplimiento; de acuerdo a lo evidenciado, suben de manera global y de forma repetitiva todo los documentos, dificultando la verificación de los mismos x el volumen de información. | Cargar para cada contratista la documentación requerida en la etapa precontractual | Cargar en la plataforma de Gestión Transparente los documentos requeridos para cada contratista, relacionando la pagina a la que corresponde cada uno. | 2015-07-01 | 2015-12-31 | Damaris C. Jaramillo Bahamón | Auxiliar Administrativo | Área de Presupuesto y Adquisiones
Funcionario que elabora el Plan de Mejoramiento: |  | GABRIEL ANGEL RESTREPO BUSTAMANTE
Cargo funcionario que elabora el Plan de Mejoramiento: |  | Secretario General